# **รายงานการประชุมชี้แจงและติดตามประเมินผลโครงการ**

**ของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**

**องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม**

**วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00 น.**

...............................................

**เปิดประชุมเวลา** 9.00 น.

**นายก อบต.** กล่าวเปิดการประชุม

**นายสมชาติ จายน้อย**

**ผอ.รพ.สต.ดอยงาม** ตามที่ได้เป็นประธานคณะอนุกรรมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ขอแจ้งให้ทุกท่านที่

**นางวัลยา ชำหา** เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการ ของแต่ละโครงการ ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการของท่านที่ได้รับงบประมาณไปแล้วนั้น ให้ที่ประชุมทราบ

โดยเริ่มจากโครงการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอยงาม ได้รับงบประมาณได้ คือ

1.โครงการดูแลแม่ดีมีลูกฉลาดตำบลดอยงาม งบประมาณจำนวน 5,000 บาท

- ได้ดำเนินการตามโครงการโดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์หญิงตั้งครรภ์และสามี เกี่ยวกับการดูแลตนเอง/อาการผิดปกติขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนสาธิตการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว

2.โครงการเครือข่ายร่วมใจหนูน้อยฟันดี งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

- ยังไม่ได้ดำเนินการ แต่จะจัดกิจกรรมภายในเดือนสิงหาคมนี้

3. โครงการหวานพอดีชีวีมีสุขตำบลดอยงาม งบประมาณจำนวน 15,000 บาท

- ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโรงเรียนเพิ่งจะเปิดเทอม รอดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชี้แจง พฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมเอื้อต่อการมีสุขภาพปากที่ดี

4. โครงการ อสม.ไร้พุง ตำบลดอยงาม งบประมาณจำนวน 12,000 บาท

- ได้ดำเนินกิจกรรมระยะที่ 1 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2554 เรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการระยะต่อไปในเดือนสิงหาคม,กันยายน,ตุลาคม สรุปโดยรวมขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์

5.โครงการควบคุมป้องกันโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง งบประมาณจำนวน 40,000 บาท

- โครงการนี้เป็นโครงการสำคัญที่จะต้องดำเนินการ โดยใช้หลัก 3 อ. 2 ส.

ซึ่งได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยคัดกรองประชาชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างหมู่บ้านต้นแบบโดยในปีนี้หมู่บ้านต้นแบบคือ หมู่ 6 บ้านสันมะกอก และมีการดูแลทุกชุมชน เพื่อควบคุมป้องกันโรคต่อไป

**รองปลัด อบต.** 6. โครงการประกวดหมู่บ้าน,วัด,โรงเรียน ปลอดลูกน้ำยุงลายตำบลดอยงาม และร่วมฉลอง

**นายฉลอง กิ่งแก้ว** ครบรอบ 750 ปี เมืองเชียงราย งบประมาณจำนวน 50,000 บาท

- โครงการนี้ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีผู้นำชุมชนเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการ โดยในปีนี้ ได้ดำเนินการไปแล้ว ดังนี้

1.อุดหนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานตามโครงการ หมู่บ้านละ 1,000 บาท

2.ได้ออกตรวจลูกน้ำยุงลายครั้งแรกในเดือนมิถุนายน ไปเรียบร้อยแล้ว และจะออกตรวจเป็นประจำทุกเดือน รวมทั้งหมด 7 เดือน โดยผลการตรวจยุงลายในเดือนนี้ ไม่พบลูกน้ำยุงลาย จำนวน 2 หมู่บ้าน

**รองประธานผู้สูงอายุ** 7. โครงการพัฒนาชมรมผู้สูงอายุ งบประมาณจำนวน 11,500 บาท

**นายหล้า ทะสุยะ** -ได้ดำเนินการตามโครงการไปบ้างแล้ว โดยการปั่นจักรยาน และทำแปลงปลูกพืชสมุนไพร

**ประธานสภาวัฒนธรรม** 8. คลินิกหมอพื้นบ้าน งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายสวัสดิ์ ศรีใจปลูก** - กำลังดำเนินการ

**ผช.ผญ.หมู่ที่ 1** 9. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการบริโภค หมู่ 1 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายเดระวิทย์ วรรณมณี**  - ดำเนินการไปแล้ว 50 เปอร์เซ็นต์ โดยการจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ของกลุ่ม 3 วัย เต้นฮูลาฮุป

**ส.อบต.หมู่ 2** 10. โครงการอบรมเยาวชนแกนนำ เพื่อเฝ้าระวังปัญหาชุมชน งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นางอัมพร ธรรมปัญโญ** - ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วในเดือนมีนาคม 2554

**ส.อบต.หมู่ 3** 11. โครงการส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเสี่ยง โรคความดันสูง หมู่ 3 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง** - ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนฯต่อไป

**ผญ.หมู่ 4** 12.โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนบ้านสันหนองควายหมู่4 งบประมาณจำนวน10,000 บาท

**นายสรวิศ ดวงวรรณา** - ได้ดำเนินการให้ความรู้ แนะนำการออกกำลังกายอย่างถูกวิธี

- ประชาชนในหมู่บ้าน แบ่งเป็น 3 วัย โดยออกกำลังกาย และเล่นกีฬาเปตอง ทุกเย็น

**ผญ.หมู่ 5** 13. โครงการอบรมให้คว

ามรู้ และการคัดกรองโรคต่าง ๆ งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายสุรชาติ รัตนมณีวรรณ** - ได้ดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดกรองโรคต่าง ๆเรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนฯต่อไป

**ประธาน อสม.หมู่6** 14. โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นางวิลาวัลย์ ปัญญา** - ได้ดำเนินการร่วมกับโรงพยาบาลพาน ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 เรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนฯต่อไป

**ประธาน อสม.หมู่ 7** 15. โครงการสร้างเสริมสุขภาพประชาชน หมู่ 7 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นางโซวารีย์ สมบูรณ์** - ยังไม่ได้ดำเนินการ

**ส.อบต.หมู่ 8** 16. โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนหมู่ 8 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายทองศักดิ์ ธรรมโก** - ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนฯต่อไป

**ผญ.หมู่ 9** 17. โครงการชุมชนสุขภาพดีถ้วนหน้า หมู่ 9 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายบุญส่ง คำมูล** - กำลังดำเนินการ

**ผช.ผญ.หมู่ 10** 18. โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน หมู่ 10 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายประเสริฐ สมปาน** - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนฯต่อไป

**ประธาน อสม.หมู่ 11** 19. โครงการส่งเสริมสุขภาพในชุมชน หมู่ 11 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นางสาวสงกรานต์ โยธา** - กำลังดำเนินการ

**ส.อบต.หมู่ 12** 20. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ หมู่ 12 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นางจีรวรรณ นุ่นเพ็ง** - ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนฯต่อไป

**ผญ.หมู่ 13** 21. โครงการอบรมสุขภาพจิต หมู่ 13 งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายบัณฑิต เชื้อลื้อ** - ได้ดำเนินการจัดอบรมในวันที่ 27 มีนาคม 2554 โดยมีวิทยากร จากพยาบาลพานมาให้ความรู้ ให้กับประชาชน เรียบร้อยแล้ว และจะรายงานผลการดำเนินงานให้กองทุนฯต่อไป

**ผญ.หมู่ 14** 22. โครงการแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องสมุนไพรพื้นบ้าน งบประมาณจำนวน 10,000 บาท

**นายกมล จอมจักร** - ได้ดำเนินการเตรียมโรงเพาะชำ และเตรียมกล้าสมุนไพรไว้เรียบร้อยแล้ว รอดำเนินการในลำดับต่อไป

**ผอ.รพ.สต.ดอยงาม** เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอฝากให้ผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการได้เก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ และให้ถ่ายรูปการดำเนินงานโครงการไว้ด้วย

**การให้ความรู้ในการเขียนโครงการ ในปี 2555**

**ผอ.รพ.สต.ดอยงาม** อธิบายการเขียนโครงการ

1.ต้องทราบปัญหาในพื้นที่

2.ก่อนจัดทำแผน จะต้องทราบ ดังต่อไปนี้ - ทำไมถึงทำ

- ทำเพื่ออะไร

- ทำกับใคร

- ทำอย่างไร

- ทำที่ไหน

- ใช้งบประมาณอย่างไร

- ประชาชนได้อะไรจากโครงการ

3.ขั้นตอนในการจัดทำแผน ต้องมีข้อมูลต่างๆ มาประกอบกัน

4.เอกสารหลักฐาน คือ รูปภาพกิจกรรม และเอกสารในการเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ

5.รายงานผลการดำเนินงาน

**ปิดประชุมเวลา** 12.00 น.

(ลงชื่อ)……………………………..…………ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวสุรีวรรณ์ สุริยวงศ์)

(ลงชื่อ)………….……………………………ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นายฉลอง กิ่งแก้ว)

(ลงชื่อ)……………………………………..…ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายสรวิศ ดวงวรรณา)

(ลงชื่อ)…………………………………...……ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นางวัลยา ชำหา)

(ลงชื่อ)…………………………………………ผู้รับรองรายงานการประชุม

(นายนันทศักดิ์ ปัญญาคง)